# Fiche Projet : « Un Matelas pour Elle »

## 1. Titre du projet

« Un Matelas pour Elle » – ONG Parole de Femme de Côte d’Ivoire

## 2. Contexte

De nombreuses femmes et enfants dorment à même le sol dans des conditions précaires à Yopougon. Cela aggrave leur vulnérabilité physique et psychologique. Le programme « Un Matelas pour Elle » vise à offrir un matelas ou un couchage décent aux femmes vivant dans la précarité, en mettant en œuvre une chaîne de solidarité locale et durable.

## 3. Objectifs

• Améliorer les conditions de vie des femmes en situation de grande précarité.

• Mobiliser la communauté autour d’un geste de solidarité simple et concret.

• Favoriser le respect de la dignité humaine des bénéficiaires.

• Contribuer au bien-être et à la santé des femmes et enfants vulnérables.

## 4. Public cible

Femmes seules, veuves, déplacées, vivant sans couchage décent à Yopougon.

## 5. Activités prévues

• Lancement d’une campagne de communication et de sensibilisation.

• Collecte de matelas, couvertures, nattes et lits auprès de particuliers et commerçants.

• Identification des bénéficiaires avec l’appui des leaders communautaires.

• Organisation de cérémonies de remise de matelas avec messages de dignité et d’espoir.

• Suivi des bénéficiaires et évaluation de l’impact du programme.

## 6. Résultats attendus

• Remise d’au moins 100 matelas à des femmes en détresse.

• Création d’un réseau local de bienfaiteurs engagés.

• Amélioration concrète du confort et de la santé de nombreuses femmes.

• Renforcement de la visibilité de l’ONG et de la solidarité communautaire.

## 7. Durée du projet

Action permanente, avec des campagnes semestrielles ou selon les dons reçus.

## 8. Ressources nécessaires

• Matelas, nattes, couvertures (neufs ou en bon état)

• Lieu de stockage sécurisé

• Bénévoles pour les collectes et la distribution

• Moyens de transport (tricycle, camionnette, moto)

• Supports de communication (flyers, spots, réseaux sociaux)

## 9. Partenaires potentiels

Commerçants de matelas, fabricants, particuliers, églises, mosquées, entreprises locales, influenceurs solidaires.